تطبيقات شبكات الاعمال

مثال1 مشروع يتكون من عشرة أنشطة من AالىJ وكما مبين في الجدول التالي مع اسبقيات الانشطة والازمنة المقدرة لكل نشاط (التفاؤلي-الاكثر احتمالاً-التشاؤمي) بالايام

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | M | A | النشاط السابق | النشاط |
| 15  24  14  14  22  19  15  11  14  12 | 10  16  13  6  15  17  7  7  12  10 | 5  8  12  4  8  15  5  3  10  8 | NONE  NONE  A  A  A  C  D,E  B  G,H  F,I | A  B  C  D  E  F  G  H  I  J |

المطلوب

رسم شبكة الاعمال.

4

C

9

8

2

7

6

5

1

f D

j K A

E

I G B

H

3