## Slide 1: العلاقات وجدولة المهام

## Slide 2
العلاقة | وصفها | شكلها في Gantt Chart
Start to Start |  | هو امكانية بدء العمل بمهمتين في نفس التوقيت
Finish to Start |  | لايمكن البدء بالمهمة الجديدة ألا بعد الانتهاء من المهمة الحالية
Start To finish |  | وهو بدء مهمة بعد انتهاء مهمة اخرى ( تحدث عند حاجة مهمة الى بعض الموارد لكي تكتمل فيحدث توقف في العمل ثم يكتمل فيما بعد)
Finish to Finish |  | وهو ان تنتهي مهمتين في نفس التوقيت
العلاقات وجدولة المهام Schedule and Relationships
يجب ربط المهام مه بعضها حسب التسلسل الزمني لكل مهمة حيث توجد اربع انواع من العلاقات موضحة بالجدول ادناه

## Slide 4: وسيظهر ربط المهام موضح بالشكل ادناه

## Slide 8
Name : نحدد اسم المهمة المتناوبة مثلا اجتماع دوري
Duration : نحدد مدة المهمة مثلا ساعتين
Recurrence Pattern : نحدد نمط المناوبة مثلا تتكرر شهريا ونحدد أي يوم في الشهر العمل بالمهمة مثلا كل 2 في الشهر يتكرر الاجتماع الدوري
سيضاف مهام جديدة لل Gantt Chart متمثلة بالاجتماع الدوري